## 自评表
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040022T000006512552-四川省科技计划项目专项资金
主管部门 |  | 攀枝花市农林科学研究院部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市农林科学研究院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 通过“攀枝花——木里民族地区农业主导产业技术提升科普培训”项目实施，培育一批留得下、用得上的农业科普工作者与农技能手，形成农技传播者的数据库1个。通过流动性科普，形成对后续科普有价值的科普路线图1套。项目计划开展科普培训4次以上，培训人数累计不少于1000人次，培养备案“天府科普使者”20名以上。 通过”干热河谷可栽培特色牛肝菌种质资源发掘和利用研究“项目实施，发掘可栽培的暗褐网柄牛肝菌和玫红脉柄牛肝菌优良种质资源，开展多样性分析和 DUS 价，选育出菌丝生长快、抗性强和产量高的牛肝菌栽培新品种，再通过高产培养基配方优化、覆土材料筛选、栽培环境参数和仿生态栽培等技术研究，获得配套栽培技术并进行栽培示范。 通过”农林废弃物资源化创制生态农业高值产品关键技术及应用“项目实施，从原材料“本土化”思路出发，以攀枝花果蔬农林废弃物为基础原料，配合使用本土丰富的蛭石、白云石、硅藻土等天然土壤改良剂矿物，开展综合性高效利用关键技术研究，研制出系列多功能性有机肥、土壤调理剂、肥料增效剂和土壤重金属钝化剂等高值化产品，在攀枝花果蔬生产上进行试验示范和推广应用，提出农业生产生态环境安全及良性循环的生态农业发展新模式，全面提升本区域的果蔬农林废弃物循环利用及土壤质量水平。 通过”安宁河流域芒果园粮油复合高效安全种植关键技术研究与示范“项目实施，筛选出芒果园地套作粮油作物的最佳模式，解析芒果园地粮经复合下作物对光、热、水、需求及作物间关系，探究芒果园套种粮油作物的主要病虫害并开展绿色防控技术研究。构建出芒果园粮经复合优质轻简高效安全生产技术体系，并开展示范和推广。 |  |  |  |  | 项目组建了两支农业科普小分队，分别进入木里县藏区农村开展了4次，根据需要编写农业技术的科普手册，并着手制作农技科普短视频。建设了两个科普小站，分别配套了农业技术展区、科普角、农林科技示范园地等。在攀枝花的民族地区 10 次开展农业技术科普培训，参与 1次木里 “科技活动周” 活动；2025 年计划开展特色农业科技培训及农业服务业相关技术辅导培训，对科普小站进行技术升级和场地扩展，培养备案的 “天府科普使者”的申报工作准备。 根据任务书要求完成了果蔬农林废弃物循环利用技术2套、土壤重金属钝化剂产品1个、土壤调理剂1个、公开发表论文专著2篇、发明专利受理1项，在米易县、盐边等地收集番茄秸秆40余亩、桑枝10吨、芒果修剪枝8吨，用于纳米膜有氧堆肥制作有机肥，得出了纳米膜堆肥最最优先工艺参数；以芒果修剪枝、番茄秸秆进行生物炭制备，进行粒径、炭化温度、炭化时间等试验，得出最优的生物炭制备工艺参数；在盐边县进行了重金属钝化技术的试验及示范100亩；并且在有氧堆肥和废弃物利用上创新了种植食用菌的方法。 截止2025年3月，按照计划筛选出了芒果园地粮油复合最优模式2种，编制出了芒果园地高效安全复合种植模式技术标准2套，发表论文1篇，开展培训560余人次。 收集保存暗黑网柄牛肝菌和玫红脉柄牛肝菌菌株121株；完成2个牛肝菌DUS评价生物学特性的研究、栽培配方的筛选。初步选育出优良的暗黑网柄牛肝菌菌株9株，玫红脉柄牛肝菌3株。发表论文1篇，正在撰写论文2篇。申请发明专利4项，授权1项。初步工厂化示范栽培牛肝菌3000袋，生物学效率20-24%。培训会议培训1期，现场培训1期，培训78人次。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目组根据需要编写农业技术的科普手册，并着手制作农技科普短视频。建设了两个科普小站，分别配套了农业技术展区、科普角、农林科技示范园地等。制定培训方案2个，邀请专家累计25人次。发放编纂的农业科普资料350份以上，新修订科普资料6种，新编制讲义3个，5组。项目在木里民族地区实施，紧扣地方政府的产业定位和中心工作。聚焦县委、县政府“56111”总体发展思路，围绕“6+8”现代农业产业体系的服务端开展农业技术科普。依托科普行动，收集了木里县藏区的产业结构、产业分布与体量等产业数据，了解了木里县民族地区产业发展需求、技术痛点、基层农技服务机构运行情况，形成了木里县农业产业果、蔬、林、药、粮、牧等6个主导产业，以及启动发展的农产品加工（初加工）品的酒品、饮品等九个加工品类。技术重点是服务于“6+8”农业产业，技术服务路线的布置以产业分布的特点设置，与当地的农业服务机构联动进行。组织专家在攀枝花民族地区10次，分别在西区、米易县、盐边县、仁和区等的民族村落开展涉及水果、早市蔬菜、畜牧、中药材、农粮食作物、花卉等农业领域。结合科技万里行、科普活动月、科技活动周等活动，送农技下基层。发出农技科普手册180余份、技术资料500余份。安宁河流域芒果园粮油复合高效安全种植关键技术研究与示范项目主要研究内容为（1）芒果园地套作粮经适宜模式研究，（2）芒果园地套作粮经作物主要病虫害绿色安全防控技术研究,（3）芒果园地套作粮经作物集成技术应用示范。 通过发掘可栽培的暗褐网柄牛肝菌和玫红脉柄牛肝菌优良种质资源，开展多样性分析和 DUS 评价，选育出菌丝生长快、抗性强和产量高的牛肝菌栽培新品种，再通过高产培养基配方优化、覆土材料筛选、栽培环境参数和仿生态栽培等技术研究，获得配套栽培技术并进行栽培示范。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 42.8986 | 70.93 | 50.2161 |  |  | 70.8% | 10 | 7.08 | 根据攀财资教[2023]28号、 攀财资教[2024]111号、攀财资教[2023]28号、攀财资教[2024]46号追加预算。根据项目实施进度已结转至2025年使用。
| 其中：财政资金 | 42.8986 | 70.93 | 50.2161 |  |  | 70.8% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 质量指标 | 生物学转化率 | ≥ | 18 | % | 20-24 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 技术标准 | ＝ | 2 | 套 | 2 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 完成牛肝菌的 DUS评价 | ＝ | 2 | 种 | 2 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 申请新品种认定 | ≥ | 1 | 个 | 0 | 2 | 0
|  | 数量指标 | 突破农林废弃物循环利用、土壤改良及修复等关键技术 | ≥ | 2 | 项 | 2 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 研制土壤调理、肥料增效剂、重金属钝化等产品 | ≥ | 2 | 种 | 2 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 申请发明专利 | ≥ | 1 | 项 | 4 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 农技传播者的数据库建立个数 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 对后续科普有价值的科普路线图套数 | ＝ | 1 | 套 | 1 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 开展科普培训 | ≥ | 4 | 次 | 18 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 培训人数累计 | ≥ | 1000 | 人/次 | 1160 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 培养备案“天府科普使者” | ≥ | 20 | 人 | 1 | 2 | 0.1 | 未按实施年度分解任务指标
|  | 质量指标 | 项目立项是否符合规定 | 定性 | 符合 |  | 符合 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 经费使用是否符合规定 | 定性 | 符合 |  | 符合 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 发掘保存优良牛肝菌资种质资源 | ≥ | 100 | 株 | 121 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 选育出优良栽培牛肝菌菌株 | ≥ | 2 | 株 | 12 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 申请发明专利 | ＝ | 1 | 项 | 1 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 发表论文 | ≥ | 3 | 篇 | 2 | 2 | 1.1 | 未按实施年度分解任务指标
|  | 数量指标 | 示范牛肝菌栽培 | ≥ | 5000 | 包 | 5000 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 培训食用菌从业人员 | ≥ | 100 | 人次 | 78 | 2 | 1
|  | 数量指标 | 建立产品应用示范点 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 种植模式 | ＝ | 2 | 种 | 2 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 示范面积 | ＝ | 20 | 亩 | 20 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 推广面积 | ＝ | 500 | 亩 | 800 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 项目下达后两年内完成 | ≤ | 2 | 年 | 2 | 2 | 2
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合效益粮食亩增加 | ≥ | 500 | 公斤 | 1500 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 91.28
评价结论 | 项目实施取得了年度指标的主要完成内容，依托项目发表科技文章1篇。预计完成发明专利的申报至少1个。项目的实施实施积极给广大民族地区的农业科普开展提供了方便。科普小站、科普小分队等创新的新式有利地成为科普大篷车的补充。科普骨干逐渐形成了战斗力，并深耕在民族地区农村土地上，切实提高了现代农业技术的推广范围。
存在问题 | 本项目年限是2年，经费预算是按照2年进度进行预算。如果按照目前财政资金管理，需要尽快落实资金应支未支，部分在建内容的付款进度等。天府科普使者的备案认定权在省科技厅，2025年认定的是2024年初申报的，而2025年度尚未开始申报通知。对于指标中的20人备案确实存在认定滞后的困难。木里县的天府科普使者认定申报机构对认定的意义存疑，申报不积极等现实困难。
改进措施 | 提高项目实施的报账效率，简化流程与审批。
项目负责人：蔺雨阳 杜宣延 吕婉茹 柳成益 |  |  |  |  | 财务负责人：甲卡拉铁
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040023T000009435596-2023年生态功能区转移支付市本级资金
主管部门 |  | 攀枝花市农林科学研究院部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市农林科学研究院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 开展林业检疫性有害生物松材线虫病的监测，及时对异常枯死松树、松木材及其制品进行调查、检测，优化监测技术；加大古树名木有害生物发生情况调查力度、频次，针对重要的古树名木，按照“一树一策”的原则制定保护措施并应用；开展林业有害生物防控技术培训，提升基层林业站点和林区管护人员林业有害生物防控水平。 |  |  |  |  | 超额完成任务。取样、检测样品117个；形成了松材线虫病检测技术1套；完成341株古树名木有害生物发生情况调查，编写了“有害生物名录”；保护重要古树名木7株，制定“一树一策”保护措施；举办培训6期，培训208人次。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1、对异常枯死松树、松木材及其制品进行取样、检测117个，优化监测技术，严防松材线虫入侵我市； 2、加大对古树名木有害生物发生情况调查力度、频次，掌握攀枝花市古树名木资源现状和有害生物种类及危害程度； 3、针对重要的古树名木，制定“一树一策”保护措施并应用； 4、开展林业有害物防控技术培训，提升基层林业站点和林区管护人员林业有害生物防控水平，有效遏制林业有害生物蔓延，促进我市森林资源可持续发展。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 7.4868 | 7.4867 | 7.4867 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 7.4868 | 7.4867 | 7.4867 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 开展林业有害生物防控技术培训 | ＝ | 150 | 人 | 208 | 10 | 10
|  |  | 古树名木的有害生物发生情况调查 | ＝ | 339 | 株 | 342 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 古树名木保护率 | ≥ | 90 | % | 93 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 对异常枯死松树、松木材及其制品进行监测，保护古树名木 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提升林业有害生物防治能力 | ≥ | 100 | % | 100 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被培训人员满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 本项目全面完成目标任务，项目综合绩效评价为优秀。资金使用严格按照项目经费管理办法及要求专款专用；开展林业有害生物防控技术培训208人次，被培训人员满意度≥95%，提升其林业有害生物防治能力≥100%；对异常枯死松树、松木材及其制品进行监测，调查342古树名木有害生物发生情况，古树名木保护1年、保护率≥93%；1人熟练掌握松材线虫病鉴定技术，5人入选攀枝花市古树名木专家库；项目具有明显的社会、经济、生态效益。
存在问题 | 前期执行缓慢，后期集中支出，部分月份支出进度远超预算平均水平。
改进措施 | 优化预算执行计划，按季度、月度细化预算支出安排，定期监控并分析执行偏差，及时调整。
项目负责人：李桂珍 |  |  |  |  | 财务负责人：甲卡拉铁
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040023T000009711831-决策咨询课题经费
主管部门 |  | 攀枝花市农林科学研究院部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市农林科学研究院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 该项目用于攀枝花市农业农村发展及乡村振兴的决策咨询课题，通过查询资料、调研座谈、专家走访和领导的方式，收集相关资料和信息，分析农业科技和农业产业发展与变迁，勾勒出攀枝花农业发展的历史主线，总结所取得的成效与经验，提出强化要素保障提升农业科技支撑能力的有关建议等。 |  |  |  |  | 项目组在调查研究、查阅资料与档案的基础上，梳理了攀枝花特色水果产业发展历程，总结了经验，提出的下步发展建议符合攀枝花特色水果发展实际，完成了计划任务，达到了预期目标。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目组在调查研究、查阅资料与档案的基础上，梳理了攀枝花特色水果产业基本情况、发展历程、主要做法及经验和发展展望等方面，重点介绍了转型发展各个阶段支撑特色水果产业发展相关的政策、重大项目、基础设施保障和科技创新。分析了典型案例和应当注意的问题等，并提出了高质量发展建议。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 3 | 2.9987 |  |  | 100% | 10 | 10 | 根据攀财资行[2024]48号追加预算。
| 其中：财政资金 | 0 | 3 | 2.9987 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 每年完成一篇课题报告 | ＝ | 1 | 次 | 1 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 课题报告质量 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 当年年底前完成 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 20 | 20
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 课题建议供参考 | 定性 | 定性 |  | 课题建议具有一定参考价值 | 20 | 19 | 项目组在调查研究、查阅资料与档案时发现，相关资料保存得不全面，文字记录较少，可参考的数据不全，实施的项目和颁布的政策没有系统记录，影响资料收集和数据分析，导致项目研究结果阐述得不全面。
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 每年咨询对象满意度 | ≥ | 90 | % | 88 | 10 | 9 | 项目组在调查研究、查阅资料与档案时发现，相关资料保存得不全面，文字记录较少，可参考的数据不全，实施的项目和颁布的政策没有系统记录，影响资料收集和数据分析，导致项目研究结果阐述得不全面。
合计 | [7 empty] | 100 | 98
评价结论 | 项目组在调查研究、查阅资料与档案的基础上，梳理了攀枝花特色水果产业发展历程，总结了经验，提出的下步发展建议符合攀枝花特色水果发展实际，完成了计划任务，达到了预期目标。项目研究成果不仅可以为攀枝花决策层提供参考，指导有关部门实践，推动相关部门工作，为安宁河流域高质量发展，打造“天府第二粮仓”，助推高质量发展建设共同富裕试验区起到积极作用。
存在问题 | 项目组在调查研究、查阅资料与档案时发现，相关资料保存得不全面，文字记录较少，可参考的数据不全，实施的项目和颁布的政策没有系统记录，影响资料收集和数据分析，导致项目研究结果阐述得不全面。
改进措施 | 加强数据资料、文字材料和政策文件的收集与保存，完善政务数据目录，实行统一管理，推动实现“一数一源”，不断提升政务数据质量和管理水平。建议项目预算采取更加灵活的方式，项目负责人在完成项目任务指标的前提下，根据项目实施过程中的实际需要，有对项目经费预算科目进行调整的权力，以方便项目工作的顺利推进和高质量完成。
项目负责人：唐平 |  |  |  |  | 财务负责人：甲卡拉铁
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040023T000009944386-2023年中央“三区”科技人才支持计划
主管部门 |  | 攀枝花市农林科学研究院部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市农林科学研究院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 示范蔬菜新品种10个以上，新技术2项，培训农户100人次，农技人员5人，调查收集当地野菜资源4个，服务当地农业企业1家。 |  |  |  |  | 示范蔬菜新品种43个，新技术2项，培训农户100人次，农技人员5人，调查收集当地野菜资源5个，服务当地农业企业2家。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 到色达服务42天，木里县服务22天。在色达县年龙乡新建蔬菜科技示范基地1个，示范种植康养蔬菜新品种11个，示范水肥一体化、无土栽培技术，开展产业调研及技术指导3次，在色达县的杨各、翁达等主要蔬菜产区，对当地的设施蔬菜和露地蔬菜生产业主进行了现场指导。编制色达县野菜栽培技术14项；参与汉藏双语色达县主导产业实用技术手册编写（蔬菜部分），配合企业研制野菜加工产品1个。到凉山州木里县开展技术服务3次，提供种植方案2个，提供蔬菜种苗4000余株，品种32个，指导番茄、辣椒、黄瓜、康养蔬菜无土栽培技术。田间技术指导农户50余人次，集中培训50余人。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 2 | 2 | 0.6528 |  |  | 32.64% | 10 | 3.26
| 其中：财政资金 | 2 | 2 | 0.6528 |  |  | 32.64% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 示范蔬菜品种 | ≥ | 10 | 个 | 43 | 10 | 10
|  |  | 培训农户 | ≥ | 100 | 人/次 | 100 | 10 | 10
|  |  | 新技术 | ≥ | 2 | 项 | 2 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 收集当地野菜资源 | ≥ | 4 | 个 | 40 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 当年完成 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推广新品种 | ≥ | 11 | 个 | 11 | 30 | 30
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 用于选派科技人员到色达 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 93.26
评价结论 | 自评得分93.26分。在年龙乡建立蔬菜科技示范基地1个，示范种植多年生康养蔬菜新品种11个，水肥一体、无土栽培新技术在帮扶县应用。收集草地野菜5个，遴选出了藁本、大叶碎米荠、高山韭菜等当地野生蔬菜，收集了种子，为明年进行驯化栽培打下基础。初步开发出色达特色的高原蔬菜产品1个，为色达县高原蔬提出“开发高原可食草本，丰富高原粮库建设”蔬菜产业发展理念，为实现金马草原有机蔬菜走向内地市场奠定了良好的基础。
存在问题 | 色达县蔬菜产业发展存在的主要问题。一是面积小，总面积不到300亩；二是已建成设施没有体现高原日光好的优势，保温性能差，可用时间短；三是蔬菜可种品种少，市场定位还未确定；四是生产技术人员缺乏，已经建成的旭日蔬菜种植基地主要靠外来人员经营，本地农户生产技术水平低。
改进措施 | 1、加强技术指导，2、协助企业打造品牌。
项目负责人：杨晓峰 |  |  |  |  | 财务负责人：甲卡拉铁
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040024T000010113190-2023国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设
主管部门 |  | 攀枝花市农林科学研究院部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市农林科学研究院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 2023年国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金涉及1个首席专家、7个岗位专家，根据省农、财两厅的相关要求及各岗位专家的目标任务书，本年度总体工作目标为持续开展新品种引进、新技术研发和成果示范推广、培训指导，以提升全省水果、蔬菜、食用菌的科技支撑水平，促进实现农业农村现代化和乡村振兴。同时，各岗位要全面完成第三轮建设的目标任务，做好第三轮建设终期考核的验收准备。 |  |  |  |  | 本年度培训指导3500人次；发表论文、专利4项；引进新品种、新技术8项；建立示范基地5个；资金到位后一年内完成；加强示范积极建设，重视科技培训和科技成果转化，力争培训出人才、转化出效益，支撑引领产业的发展≥92%；服务对象满意度≥97%；圆满完成团队第三轮建设终期考核工作。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目主要开展芒果、蔬菜新品种引育、关键技术研究、集成与示范推广、人才培养、生产应急等工作，定期举办培训班讲授先进的农业生产模式和栽培技术，建立长期的技术支撑和服务体系。项目制定了详细的实施方案，明确项目目标、任务和实施步骤，并在各示范区和生产基地开展科技成果推广与示范，定期开展项目实施进度和效果的检查评估，及时调整和优化项目内容和实施办法。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 76.5496 | 76.55 | 68.7494 |  |  | 89.81% | 10 | 8.98 | 2023年度项目资金拨付时间较晚。
| 其中：财政资金 | 76.5496 | 76.55 | 68.7494 |  |  | 89.81% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 培训指导人次 | ≥ | 3200 | 人/次 | 3500 | 10 | 10
|  |  | 发表论文、专利 | ≥ | 4 | 篇 | 4 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 引进新品种、新技术 | ≥ | 7 | 项 | 8 | 10 | 10
|  |  | 建立基地示范数 | ≥ | 4 | 个 | 5 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 资金到位后一年内完成 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强示范积极建设，重视科技培训和科技成果转化，力争培训出人才、转化出效益，支撑引领产业的发展 | ≥ | 90 | % | 92 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | ≥ | 95 | % | 97 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 98.98
评价结论 | 项目自评总分为98.98，本项目符合省委为攀枝花“3+2”发展定位以及全市“一三三三”总体发展战略目标，与攀枝花市全力打造“天府第二粮仓”建设和共同富裕试验区的创建工作高度契合。项目资金分配合理、使用合规，通过开展引进新品种、新技术、成果示范推广、培训指导、人才培养和生产督导等工作，圆满完成了年度任务目标，显著提升了攀枝花南亚热带作物的种植技术水平，增强了攀枝花果蔬在国内或国际市场中的核心竞争力。
存在问题 | 1.新品种引进与推广进度缓慢 广大种植户对新品种的认识和信任不足，缺乏积极尝试的动力，对新品种接受程度较低，影响了新品种的推广效果。 2.农业技术实践不及时 由于农村缺乏劳动力和农忙重叠，导致部分种植户参加农业技术培训后未及时实践操作，导致培训效果不如预期对新技术的理解和掌握不够深入。
改进措施 | 1.加强新品种的示范和试验，充分展示新品种的优势，增强广大种植户对新品种的认识和兴趣。建立激励机制，鼓励种植户试种新品种，鼓励成功种植户参与新品种的试种和推广，并给予适当的经济补贴或提供优质种苗和物资。 2.积极安排技术专家深入讲解新品种的配套种植技术，帮助种植户了解新品种的优势和种植技术，确保培训内容切合农民实际需求，将专业知识转化为易懂、实用的技术方法。
项目负责人：罗照西 |  |  |  |  | 财务负责人：甲卡拉铁
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040024T000010280671-中央农业经营主体能力提升资金
主管部门 |  | 攀枝花市农林科学研究院部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市农林科学研究院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 建立100亩以上的核心示范基1个。在芒果园示范套种粮食作物新品种2个以上。集成示范果经套种新模式、 芒果立型式修剪整形技术、水肥管理技术、主要病虫害绿色安全防控技术体系1套。核心示范区亩增综合效益300元以上，集成推广芒果园套作粮食作物关键技术500亩以上，培训农民800人次以上。 |  |  |  |  | 建立了100亩以上的核心示范基1个，专家指导站1个，在芒果园示范套种粮食作物新品种4个。集成示范果经套种新模式、 芒果立型式修剪整形技术、水肥管理技术、主要病虫害绿色安全防控技术体系1套。核心示范区亩增综合效益3946元 ， 培训农民1015人次。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 主要粮油作物团队由攀枝花市农林院作物研究所、果树研究所、节水农机研究所、农业资源环境与植物保护所，及攀枝花市农技推广服务中心、攀枝花市仁和区农产品质量安全中心的人员组建，其中芒果园套种粮油作物技术培训及指导等由罗桂仙、吕婉茹、孙强作物团队负责；芒果园病虫害绿色防治及技术指导由李桂珍、杨永利植保团队负责；芒果园管理及技术培训指导由李贵利、杜邦团队负责；芒果园水肥管理、节水灌溉等由虎海波、朱军保节水灌溉团队负责；各技术团队协同协作，分工合作，各负其责，任务细化，保证项目工作高质量完成。项目负责人唐平全程督促落实100亩专家示范基地，建设专家技术指导站；督促芒果园套种马铃薯示范、芒果园套种豌豆示范、芒果园套种大豆示范、芒果园套种红薯示范、芒果园套种粮油作物病虫害绿色防控技术等落实工作。并开展了阶段性督查项目经费使用情况。通过督查，项目工作按照计划顺利完成。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 25.0212 | 25.01 | 25.0086 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 25.0212 | 25.01 | 25.0086 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 建立100亩专家示范基地 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10
|  |  | 芒果园套种粮油新品种 | ≥ | 1 | 个 | 2 | 10 | 10
|  |  | 集成果经套种技术 | ≥ | 1 | 套 | 2 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 建设专家指导站 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 资金到位后一年内完成 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 核心示范区亩增综合效益 | ≥ | 300 | 元 | 450 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 培训 | ≥ | 800 | 人/次 | 1015 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 通过完成绩效指标，合理执行预算，该项目在时效内完成了全部目标任务，且取得了一定的经济效益、社会效益和生态效益。整体平均完成度高，完成质量较高。
存在问题 | 预算执行上稍有偏差，但也在合理范围内；项目完成过程中团队配合度还需提高，项目组的管理及工作督促还需要加强。
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题， 1是建议在做经费预算时，加强调研， 根据项目完成的任务指标务实预算，尽量减少预算调整。2是在项目管理中加强团队人员的沟通和配合，节约资源和时间，让项目执行过程中更顺畅。
项目负责人：唐平 |  |  |  |  | 财务负责人：甲卡拉铁
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040024T000010429097-成果转化项目
主管部门 |  | 攀枝花市农林科学研究院部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市农林科学研究院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 围绕我市地方经济发展，承担农业、林业、水利等方面科学技术研究及技术推广应用工作。 |  |  |  |  | 及时支付，保障资金使用，全年执行率100%。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 围绕我市地方经济发展，承担农业、林业、水利等方面科学技术研究及技术推广应用工作。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 119.4172 | 119.42 | 107.7108 |  |  | 90.2% | 10 | 9.02
| 其中：财政资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 119.4172 | 107.71 | 107.7108 |  |  | 100% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 完成企业技术服务项目 | ＝ | 5 | 项 | 5项 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 按各项目协议内容完成工作内容 | 定性 | 100 | % | 100% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 按项目进度完成 | 定性 | 100 | % | 100% | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 提供农业技术支撑 | 定性 | 100 | % | 100% | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 99.02
评价结论 | 严格执行相关政策，保障资金及时支付，自评得分：99.02分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：吴名付 |  |  |  |  | 财务负责人：甲卡拉铁
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040024T000010697587-乡村人才振兴五年行动专项资金（科技下乡万里行）
主管部门 |  | 攀枝花市农林科学研究院部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市农林科学研究院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 以推进芒果产业高质量发展为目的，根据产业发展需求，组建专家人才队伍，通过培养乡村振兴本土人才,科技成果转化推广，技术培训指导，积极做好科技帮扶，推动芒果产业提质增效和高质量发展。通过决策咨询、产业技术、人才培养、成果推广服务工作，为区域蔬菜产业发展提供科技支撑。 |  |  |  |  | 在专家服务团队建设、受援地服务天数、决策咨询、产业技术、人才培养、成果推广等方面全面完成任务目标。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目自评96.04分。服务领域涵盖攀枝花优势特色产业；制定专家服务团工作方案2个，专家服务团每名成员在受援地服务人均38天，提交调研报告、建议、规划等3项，技术培训36期，培训农户1526人次。培养农村实用技术骨干11名，培养乡土技术能人13名，建示范基地3个，推广新品种新技术、新模式7个（项）。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 24 | 48 | 29.0043 |  |  | 60.43% | 10 | 6.04 | 根据攀财资行[2023]100号和攀财资行[2024]53号追加预算。根据项目实施进度已结转至2025年使用。
| 其中：财政资金 | 24 | 48 | 29.0043 |  |  | 60.43% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 示范推广新品种、新技术、新模式 | ≥ | 4 | 个 | 7 | 5 | 5
|  |  | 调研报告 | ＝ | 1 | 篇 | 3 | 5 | 5
|  |  | “科技下乡万里行”43团总结 | ＝ | 1 | 篇 | 2 | 10 | 10
|  |  | 服务受援地时间 | ≥ | 30 | 天 | 38 | 5 | 5
|  |  | 举办技术培训班、专家结对工作 | ≥ | 20 | 人次 | 20 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 开展新品种、新技术试验示范，指导建立新品种、新技术及低产园改造等试验示范基地 | ≥ | 1 | 个 | 3 | 5 | 5
|  |  | 全年举办技术培训30次、培训农民1100人次；培养农村实用技术骨干人才不少于10人、科技示范户不少于10户。 | ≥ | 1000 | 人次 | 1526 | 5 | 5
|  |  | 现场指导农民、专合社和企业 | ≥ | 15 | 次 | 21 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 资金下达后12个月内完成 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目实施，提高农民科技文化素质,推动乡村人才振兴，帮助农户解决芒果种植、病虫害管理、芒果全生育期的肥水管理、芒果采后贮藏保鲜等技术问题 | 定性 | 10 | % | 100 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农户满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 96.04
评价结论 | 项目组严格按照项目计划任务书和项目实施方案，全面完成了各项目标任务，对攀枝花农业主导产业蔬菜、芒果产业起到了科技支撑作用。项目评价总分为：96.04分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：罗照西、杨晓峰 |  |  |  |  | 财务负责人：甲卡拉铁
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040024T000011257501-2024年农业技术推广成本性支出
主管部门 |  | 攀枝花市农林科学研究院部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市农林科学研究院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 保存三块基地内国家级芒果种植资源圃、国家级农业科学观测试验站、省南亚热带作物创新团队基地及市级芒果科技示范园、蔬菜科技示范园、食用菌科技示范园、畜牧科技示范基地、现代林业与花卉科研示范园重要农作物种植资源、珍贵植物、地方特色濒危物种；推广农业新品种。 |  |  |  |  | 及时支付，保障资金使用，全年执行率100%。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保存三块基地内国家级芒果种植资源圃、国家级农业科学观测试验站、省南亚热带作物创新团队基地及市级芒果科技示范园、蔬菜科技示范园、食用菌科技示范园、畜牧科技示范基地、现代林业与花卉科研示范园重要农作物种植资源、珍贵植物、地方特色濒危物种；推广农业新品种。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 25 | 25 | 25 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 25 | 25 | 25 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 维护科研基地 | ＝ | 3 | 处 | 3处 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 保障基地基本运行 | 定性 | 100 | % | 100% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 按农时农作 | 定性 | 100 | % | 100% | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 保存重要农作物及珍贵植物存活率 | ≥ | 95 | % | 95% | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 向农户推广农业新产品满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 严格执行相关政策，保障资金及时支付，执行率100%。自评得分：100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：甲卡拉铁 |  |  |  |  | 财务负责人：甲卡拉铁
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040024T000011407769-“天府青城计划”农业领军人才
主管部门 |  | 攀枝花市农林科学研究院部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市农林科学研究院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 选育晚熟芒果新品种1个；开展芒果畸形深入研究1项；优化集成芒果病虫草绿色防控技术1套；制定地方标准1项；申报发明专利1项 ；发表论文4篇 ； 主编出版专著1部；外出考察、交流、学习、培养人才。 |  |  |  |  | 实际完成：选育出新品种1个；制定地方标准1项；完成芒果畸形深入研究1项；形成了芒果病虫草绿色防控技术1套；申报发明专利1项；发表论文4篇；已签订出版专著的合同；外出考察学习交流13人次、培养人才3人。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1、组建了12人的、多学科集聚的项目团队，其中研究员2人、副研究员2人，硕士9人； 2、选育抗病优质晚熟芒果新品种1个，待现场考察； 3、开展不同品种抗芒果畸形病评价深入研究； 4、与中国林业出版社签订了出版《攀枝花市古树名木及其保护彩色图谱》专著合同； 5、团队申请制定地方标准4项，成功制定1项《番茄主要病虫害绿色防控技术规程》；申报了发明专利1项、新型实用专利1项；发表论文4篇；团队外出考察、学习、交流13人次；团队人员入选市学术和技术带头人1人、市学术和技术带头后备人选2人。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 20 | 14.8639 |  |  | 74.32% | 10 | 7.43 | 根据攀财资行[2024]1号追加预算。根据项目实施进度已结转至2025年使用。
| 其中：财政资金 | 0 | 20 | 14.8639 |  |  | 74.32% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 获得芒果新品种权 | ＝ | 0 | 个（套） |  | 10 | 10
|  |  | 申报发明专利 | ＝ | 0 | 项 |  | 5 | 5
|  |  | 制定地方标准 | ＝ | 0 | 项 |  | 5 | 5
|  |  | 出版专著 | ＝ | 0 | 部 |  | 5 | 5
|  |  | 发表论文 | ＝ | 0 | 篇 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 地方标准 | 定性 | 无 |  |  | 5 | 5
|  |  | 芒果新品种 | 定性 | 无 |  |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 申报发明专利1项 | 定性 | 无 |  |  | 5 | 5
|  |  | 制定地方标准1项 | 定性 | 无 |  |  | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培养人才（团队人员职称晋升） | ＝ | 0 | 人数 |  | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 技术指导服务对象 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 获得芒果新品种权1个，制定地方标准1项，申报发明专利1项，发表论文4篇，出版专著1部，外出考察、交流、学习3次，培养人才 | ≤ | 12 | 万元 | 选育出新品种1个；制定地方标准1项；完成芒果畸形深入研究1项；形成了芒果病虫草绿色防控技术1套；申报发明专利1项；发表论文4篇；已签订出版专著的合同；外出考察学习交流13人次、培养人才3人。 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 97.43
评价结论 | 本项目在实施过程中，超额完成阶段性目标任务，项目综合绩效评价为优秀。资金使用严格按照项目经费管理办法及要求专款专用；针对芒果产业对晚熟新品种及芒果病虫草绿色防控的需求，服务对象对项目组推广的晚熟芒果新品种、芒果畸形病绿色防控技术、芒果病虫草绿色防控技术满意度达到95%；成本指标11.3万元，小于指标值12万元。
存在问题 | 本项目实施周期是2024-2028年共5年，综合看，2024年预算执行进度过快。
改进措施 | 优化预算执行计划，按季度、月度细化预算支出安排，定期监控并分析执行偏差，及时调整。
项目负责人：李桂珍 |  |  |  |  | 财务负责人：甲卡拉铁
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040024T000011901977-2024年中央财政林业草原专项资金（攀西林粮高效复合模式推广示范项目）
主管部门 |  | 攀枝花市农林科学研究院部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市农林科学研究院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 1、培育板栗、榛子、美国山核桃和甜茶块菌菌根苗6000株，菌根感染率大于75%。 2、营建块菌栽培示范20亩，成活率大于95%；块菌幼林期行间高效复合套种高效益粮食作物10亩，高效益中药材10亩，增加块菌幼林经济效益3000元/亩。 3、林菌高效复合模式示范20亩，板栗林亩增产10%以上，平均产值提高400元/亩，林下食用菌平均产值2万元/亩以上。 4、新建示范基地3个，示范点3个；培养5名技术骨干和5户科技示范户；培训林农300人次，发放培训资料1000份。 |  |  |  |  | 1.培育板栗、榛子、美国山核桃和甜茶块菌菌根苗6000株，菌根感染率大于75%。 2、菌栽培示范48亩，成活率大于95%；块菌幼林期行间套种高效益粮食作物2亩，高效益中药材5亩，还为测产，利用废弃果枝种植食用菌5亩，还未测产；3.培训林农313人次，发放培训资料1000份；新建示范基地2个，示范点2个，培养技术骨干5名和科技示范户5户。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本项目培育了以板栗、美国山核桃等为宿主植物的合格的块菌菌根苗6000株以上，经过抽样检测，菌根感染率大于75%，在格萨拉大坪子村新建块菌基地48亩，通过调查成活率大于95%，为了利用块菌幼林间空地，增加前期收益，在块菌幼林间套种了高效益粮食作物2亩，高效益中药材5亩，还为测产，利用废弃果枝种植食用菌5亩，还未测产，举行2期培训，共培训菌农313人次，发放资料1000余份，项目实施期间着重培养技术骨干5名，建2个基地和示范点，培育科技示范户5户。本项目的实施创建了以短养长，长短相结合的乡村振兴新模式，将为乡村振兴提供模版。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 58.37 | 41.2373 |  |  | 70.65% | 10 | 7.07 | 根据攀财资环资[2024]20号追加预算。根据项目实施进度已结转至2025年使用。
| 其中：财政资金 | 0 | 58.37 | 41.2373 |  |  | 70.65% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 块菌菌根菌苗 | ＝ | 6000 | 株 | 6000 | 4 | 4
|  |  | 示范面积 | ＝ | 48 | 亩 | 48 | 4 | 4
|  |  | 套种粮食面积 | ＝ | 2 | 亩 | 2 | 2 | 2
|  |  | 套种中草药面积 | ＝ | 5 | 亩 | 5 | 2 | 2
|  |  | 套种食用菌 | ＝ | 5 | 亩 | 2 | 2 | 2
|  |  | 培训期数 | ＝ | 2 | 期 | 2 | 2 | 2
|  |  | 培训人数 | ＝ | 300 | 人次 | 313 | 2 | 2
|  |  | 培训资料 | ＝ | 1000 | 份 | 1000 | 2 | 2
|  |  | 示范基地 | ＝ | 2 | 个 | 2 | 2 | 2
|  |  | 示范点 | ＝ | 2 | 个 | 2 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 菌根感染率 | ≧ | 75 | % | 75 | 4 | 4
|  |  | 成活率 | ≧ | 95 | % | 95 | 4 | 4
|  |  | 技术骨干 | ＝ | 5 | 名 | 5 | 2 | 2
|  |  | 科技示范户 | ＝ | 5 | 户 | 5 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 无菌苗培育 | ＝ | 3 | 月 | 3-5 | 2 | 2
|  |  | 块菌基地建设 | ＝ | 3-6 | 月 | 3-6 | 2 | 2
|  |  | 套种粮食 | ＝ | 6 | 月 | 6 | 2 | 2
|  |  | 套种中草药 | ＝ | 6-18 | 月 | 6-18 | 2 | 2
|  |  | 套种食用菌 | ＝ | 3-5 | 月 | 3-5 | 2 | 2
| 效益指标 | 经济效益指标 | 套种粮食 | ≧ | 3000 | 元/亩 | 3110 | 2 | 2
|  |  | 套种中草药 | ≧ | 3000 | 元/亩 |  | 2 | 1 | 未到采收期，未测产
|  |  | 套种食用菌 | ≧ | 10000 | 元/亩 |  | 2 | 1 | 正在采收测产赤松茸
|  | 社会效益指标 | 示范点和示范基地 | ＝ | 2 | 个 | 2 | 2.5 | 2.5
|  |  | 科技示范户 | ＝ | 5 | 户 | 5 | 2.5 | 2.5
|  |  | 技术骨干 | ＝ | 5 | 名 | 5 | 2.5 | 2.5
|  |  | 培训人数 | ＝ | 300 | 人次 | 313 | 2.5 | 2.5
|  | 生态效益指标 | 新建块菌林 | ＝ | 48 | 亩 | 48 | 3 | 3
|  |  | 利用废弃物 | ＝ | 10 | 吨 | 10 | 3 | 3
|  | 可持续影响指标 | 生态发展 | 定性 | 可持续 |  | 可持续 | 2 | 2
|  |  | 产业发展 | 定性 | 可持续 |  | 可持续 | 2 | 2
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 技能提升率 | ≧ | 90 | % | 90 | 2 | 2
|  |  | 技术服务满意 | ≧ | 98 | % | 98 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 菌根苗培育 | ＝ | 50 | 元/株 | 50 | 4 | 4
|  |  | 块菌基地建设 | ＝ | 12000 | 元/亩 | 12000 | 4 | 4
|  |  | 套种粮食 | ＝ | 2000 | 元/亩 | 2000 | 2 | 2
|  |  | 套种中草药 | ＝ | 2000 | 元/亩 | 2000 | 2 | 2
|  |  | 套种食用菌 | ＝ | 5000 | 元/亩 | 5000 | 2 | 2
合计 | [7 empty] | 100 | 95.07
评价结论 | 项目组严格按照项目计划任务书和项目实施方案，全面、优质、高效地完成了各项目标任务，以格萨拉和大龙潭2个乡为示范点，有效实施了块菌幼林间套种粮食作物、中草药和食用菌，实现了以短养长，长短相结合的块菌种植新模式，填补了块菌产出前期没有收益的空缺，项目实施期间培养了技术骨干和示范户，为攀枝花块菌种植具有较强的科技支撑，同时也为攀枝花块菌产业发展奠定坚实的基础。项目评价总分为：95.07分。
存在问题 | 1、项目预算及自评不够准确，因此资金使用略有调整，资金使用与预算存在较小差异。 2、在绩效指标完成过程中，由于对不可预见问题处理不到位，个别指标完成不完美。
改进措施 | 1、进一步提高认识，加强项目预算和资金使用。 2、做好项目方案，加强方案可实施性论证，加强理论知识学习，提高专业素养。 3、加强与资金管理部门的沟通，确保项目顺利实施。
项目负责人：杨梅 |  |  |  |  | 财务负责人：甲卡拉铁
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040024T000011964305-市级财政衔接推进乡村振兴补助资金
主管部门 |  | 攀枝花市农林科学研究院部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市农林科学研究院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 围绕“两区三地一粮仓一门户”定位和现代农业“4+1”产业体系建设要求，开展优良品种创新研究，培育芒果、大豆、玉米、藜麦、牧草、乡土绿化植物新品种，示范推广一批以块菌、赤松茸、魔芋樱桃、红骨羊为代表的农业科技成果，助推共同富裕试验区建设。 |  |  |  |  | 收集种质资源23份；筛选出优良品种资源6份；建立樱桃+魔芋、樱桃+人参果、块菌、冬春优质赤松茸等示范基地5个，推广面积192.5亩，组织科技人员下乡103人次，培训农户566人。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2024年乡村振兴衔接资金种业振兴与特色优势产业培育项目设置1名项目主持人负责项目总体实施，下设10个子课题，每个子课题设1名课题负责人，一是开展芒果、乡土花卉、饲草、粮食作物等种业创新和块菌、樱桃+魔芋、樱桃+人参果、赤松茸和红骨羊等特色优势产业培育。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 150 | 150 |  |  | 100% | 10 | 10 | 根据攀财资农[2024]14号追加预算。
| 其中：财政资金 | 0 | 150 | 150 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 推广新品种、新技术 | ≥ | 100 | 亩 | 162.5 | 5 | 5
|  |  | 搜集品种（种质）资源 | ≥ | 20 | 份 | 23 | 5 | 5
|  |  | 组织科技人员下乡次数 | ≥ | 50 | 次 | 103 | 5 | 5
|  |  | 建立科技示范基地 | ≥ | 3 | 个 | 5 | 5 | 5
|  |  | 筛选出优良品种（种质资源） | ≥ | 3 | 份 | 9 | 5 | 5
|  |  | 培训农民次数 | ≥ | 200 | 人/次 | 566 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 示范基地建设任务指标完成率 | ≥ | 90 | % | 已完成 | 5 | 5
|  |  | 新品种、新技术应用推广率 | ≥ | 90 | % | 已完成 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 任务完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 完成时间2024年12月31日前 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 示范点位农户效益与去年相比有较大提升。 | 定性 | 优 |  | 樱桃+魔芋示范基地实现樱桃樱桃亩产4500元，魔芋亩产1万元；樱桃+人参果示范基地实现亩均产值6454.19元；冬春优质赤松茸示范基地赤累计采摘赤松茸52004斤，产值231002元，折算亩产量3399斤，产值15090元，亩均净利润8098元。块菌示范基地通过引企示范，流转土地，同时有效带动了周边老百姓务工，目前已支付农民土地租金12.44万元，支付农民工工资104254元。 | 15 | 5
|  | 社会效益指标 | 总结出一条促进我市中高山地区农民共同富裕新经验和新路径。 | 定性 | 优 |  | 已初步总结出“农业科技成果转化助力攀枝花市中高山地区农民共同富裕示范单元建设”实践案例1篇 | 15 | 13
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象群众满意 | ≥ | 90 | % | 服务群众满意度达到90%以上 | 10 | 15
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 150 | 万元 | 150 | 5 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 本项目属于巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接项目，评价重点主要为农业种业创新研究为农业产业发展储备种业“芯片”以及特色优势产业培育助推农民共同富裕等方面。项目设立程序合法合规，制度完备，项目资金分配合理、使用规范、执行有效，资金到位支付及时，完成年度目标任务，通过项目实施，种业创新取得阶段性成果；通过特色优势产业培育，培养造就了一批示范户，示范户增收效益明显。 成效：1. 晚熟芒果新品种取得重大突破。选育出了“宝玉”“红颜”“秋香”“攀美人”等4个有自主知识产权的晚熟芒果新品种，有效解决了我市晚熟芒果“凯特”品种一枝独秀，品种结构单一，抗风险能力弱，一旦发生品种退化或重大病虫害将对产业健康持续发展带来极大不利影响等紧迫问题。同时在我市米易新山推广热品16号15亩；得石镇推广热品16号和香妃各10亩；撒莲推广香妃8亩，阿方索2亩；攀莲镇推广热品16号5亩，总计50亩。2. 农业科技成果转化示范推广成效显著。其中推广芒果新品种推广50亩；推广攀西特色块菌（松露）仿生栽培技术20亩；推广“樱桃+人参果”套种技术57.5亩；推广“樱桃+魔芋”种植技术70亩；推广冬春优质赤松茸栽培技术15亩。3. 助农增收效果明显。从目前推广的示范基地来看，樱桃+魔芋示范基地实现樱桃亩产4500元，魔芋亩产1万元；樱桃+人参果示范基地实现亩均产值6454.19元；冬春优质赤松茸示范基地赤累计采摘赤松茸52004斤，产值231002元，折算亩产量3399斤，产值15090元，亩均净利润8098元。块菌示范基地通过引企示范，流转土地，同时有效带动了周边老百姓务工，目前已支付农民土地租金12.44万元，共用工700多人次，支付农民工工资104254元。
存在问题 | 1. 项目实施周期过短。农业科研类项目实施周期较长，短期内不太容易出成果，尤其是农业种业创新类项目，形成一个具有自主知识产权的新品种往往需要3-5年或更长时间，而科技成果转化助力产业发展项目有时也存在跨年的现象。2. 还需要持续加强后续资金保障。项目自开展以来，已形成了初步的研究成果，如果项目后续经费得不到有效保障，可能会导致阶段性研究成果停滞。3. 资金的使用存在局限性。项目组对资金使用仅仅局限于劳务费、材料费和少量的专用设备费，无差旅费等支出。
改进措施 | 1. 持续开展晚熟芒果、早春蔬菜、粮食作物等种业创新科技攻关，在现有的工作基础上，多渠道收集种质资源，开展种质资源评价与创新利用。加强育种攻关，尽快选育出一批优良的新品种，为我市农业主导产业发展提供“芯片”支撑。2. 持续加大成果转化示范推广。积极整合单位研发的科技成果，尤其是技术成熟、示范带动效应好的科技成果，进一步加强科技成果转化力度，通过基地建设、技术培训示范带动周边农户发展产业，助力攀枝花共同富裕试验区农业共富单元建设。3. 建议项目资金配套工作经费。
项目负责人：吴名付 |  |  |  |  | 财务负责人：甲卡拉铁
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度)
项目名称 |  | 51040025T000012164856-生态功能区转移支付项目
主管部门 |  | 攀枝花市农林科学研究院部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市农林科学研究院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 1、培育优质块菌菌根苗5000株，菌根感染率大于75%；新建块菌生态培育示范基地30亩，成活率大于90%；创新集成块菌生态培育技术1套，编写手册1册。 2、确定3-4个良种材料；确定攀核1号生产试验点2-3个，区域试验点3个，开展试验点的管护；制定核桃地方标准4-6项。 3、中高山地区林地续断种植技术示范面积30亩，推广面积200亩；中高山地区林地魔芋种植技术示范，面积10亩；中高山地区林地续断、魔芋种植技术示范培训8期合计200人次；总结出中高山林地种植续断、魔芋效益经济模式技术 1套；形成中高山林地续断种植技术手册1篇。 4、建设活血丹种植示范基地2个，种植大户2户，其中：永兴镇种植活血丹5-10亩，温泉乡活血丹种植30亩以上，发展白地榆种植面积1-2亩；举办活血丹种子繁殖、扦插繁殖关键技术、药材综合利用等配套技术服务和技术培训3期以上；项目结束时示范区具备年种植100亩以上的规模；配套标准化活血丹种植设施设备、配套种植技术（方案）一套。 5、 开展异常枯死松树、松木材及其制品快速检测、线虫种类鉴定，明确松树异常枯死的原因及线虫种类，形成一套线虫防控技术；针对危害云南油杉的1种尺蠖开展防控技术研究，明确其种类及生活史，摸清其发生规律，编写其不同虫态原色图谱资料，筛选出防治效果较好的药剂。 |  |  |  |  | 1、建成30亩川产道地药材续断林地种植示范基地，经过林地川续断种植技术示范，林地种植的川续断肉质根干品产量在500～650公斤/亩，较基地建设前及对照亩产不足270公斤增产率为85%～140%。推广林地川续断种植面积超过1000亩；辐射带动林地花魔芋种植面积30亩；开展林地川续断和花魔芋种植技术培训共13期312人次。 2、取松树样14次，检测77个样品，检测出6种植物线虫包括：拟松材线虫、卢斯短体线虫、穿刺短体线虫、细短锥线虫、拉特格斯拟滑刃线虫和一种未知线虫（由于样品数量少无法继续鉴定）；云南油杉尺蠖样品送基因公司测序中，完成其发生规律初稿一篇，不同虫态原色图谱初稿一套，筛选出溴氰菊酯、苏云金杆菌、甲维盐 氯氰三种药剂。 3、确定了项目实施的区域试验点5个和生产试验点3个，以及拟申报的核桃良种3个，起草核桃标准6项。 4、培育板栗、美国山核桃等无菌苗7000株，抽检接种后9个月的菌根苗，5000株以上的菌根苗菌根平均感染率为92.05%；通过选地，土壤测量，改土整地在啊喇乡新建以板栗和美国山核桃为宿主植物的块菌基地30亩，通过半年的管理调查，菌根苗成活率高于95%，幼苗长势良好。通过项目的实施，创新集成块菌生态培育技术1套，编写块菌栽培管理技术手册1册。 5、建设活血丹种植示范基地2个，种植大户2户，其中：永兴镇种植活血丹5-10亩，温泉乡活血丹种植30亩以上，发展白地榆种植面积1-2亩；举办活血丹种子繁殖、扦插繁殖关键技术、药材综合利用等配套技术服务和技术培训3期以上；项目结束时示范区具备年种植100亩以上的规模；配套标准化活血丹种植设施设备、配套种植技术（方案）一套。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施过程：本项目实行项目负责人制，项目负责人在组建项目组后，项目组根据目标任务制定项目实施方案，项目严格按照实施方案进行。 项目实施内容：（1）培育优质块菌菌根苗5000株；新建块菌生态培育示范基地30亩；编写手册1册。 （2）确定3-4个良种材料；确定攀核1号生产试验点2-3个，区域试验点3个，开展试验点的管护；制定核桃地方标准4-6项。 （3）中高山地区林地续断种植技术示范面积30亩，推广面积200亩；中高山地区林地魔芋种植技术示范，面积10亩；中高山地区林地续断、魔芋种植技术示范培训8期合计200人次；总结出中高山林地种植续断、魔芋效益经济模式技术 1套；形成中高山林地续断种植技术手册1篇。 （4）建设活血丹种植示范基地2个，种植大户2户；举办活血丹种子繁殖、扦插繁殖关键技术、药材综合利用等配套技术服务和技术培训3期以上；项目结束时示范区具备年种植100亩以上的规模；配套标准化活血丹种植设施设备、配套种植技术（方案）一套。 （5）开展异常枯死松树、松木材及其制品快速检测、线虫种类鉴定，明确松树异常枯死的原因及线虫种类，形成一套线虫防控技术；针对危害云南油杉的1种尺蠖开展防控技术研究，明确其种类及生活史，摸清其发生规律，编写其不同虫态原色图谱资料，筛选出防治效果较好的药剂。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 100 | 85.3359 |  |  | 85.34% | 10 | 8.53 | 根据攀财资环资[2024]39号追加预算。根据项目实施进度已结转至2025年使用。
| 其中：财政资金 | 0 | 100 | 85.3359 |  |  | 85.34% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 工作总结 | ＝ | 0 | 篇 | 1 | 2 | 2
|  |  | 确定区域试验点 | ＝ | 3 | 个（套） | 5 | 2 | 2
|  |  | 取样、检测异常枯死松树、松木材及其制品 | ＝ | 50 | 个（套） | 77 | 2 | 2
|  |  | 确定生产试验点 | ＝ | 2 | 个（套） | 3 | 2 | 2
|  |  | 活血丹资源收集 | ＝ | 3 | 个（套） | 3 | 2 | 2
|  |  | 确定良种材料 | ＝ | 3 | 个（套） | 3 | 2 | 2
|  |  | 块菌菌根苗 | ＝ | 5000 | 株 | 5000 | 2 | 2
|  |  | 筛选出防治云南油杉1种尺蠖效果较好的药剂 | ＝ | 1 | 种 | 3 | 2 | 2
|  |  | 编写危害云南油杉的1种尺蠖的不同虫态原色图谱资料 | ＝ | 1 | 套 | 1 | 2 | 1.5 | 列入两年项目指标，未分解指标任务到具体实施年份
|  |  | 形成松树线虫防控技术 | ＝ | 1 | 套 | 1 | 2 | 1.5 | 列入两年项目指标，未分解指标任务到具体实施年份
|  |  | 制定核桃地方标准 | ＝ | 4 | 项 | 6 | 2 | 1.8 | 列入两年项目指标，未分解指标任务到具体实施年份
|  |  | 块菌生态培育技术 | ＝ | 0 | 套 | 1 | 2 | 1.8 | 列入两年项目指标，未分解指标任务到具体实施年份
|  |  | 林地川续断种植技术示范与推广 | ＝ | 30 | 亩 | 30 | 2 | 2
|  |  | 新建块菌培育示范基地 | ＝ | 30 | 亩 | 30 | 2 | 2
|  |  | 林地花魔芋种植技术示范与推广 | ＝ | 10 | 亩 | 10 | 2 | 2
|  |  | 活血丹收集圃建设和野生促繁 | ≥ | 10 | 亩 | 10 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 对异常枯死松树、松木及其制品，开展快速检测 | 定性 | 明确松树异常枯死的原因 |  | 明确松树异常枯死的原因 | 2 | 2
|  |  | 续断药材效益提升 | ≥ | 0 | % | 85%-140% | 2 | 2
|  |  | 针对线虫导致的松树枯死，开展线虫种类鉴定 | 定性 | 明确线虫种类 |  | 明确线虫种类 | 2 | 2
|  |  | 核桃地方标准的制定 | 定性 | 按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。 |  | 按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。 | 3 | 3
|  |  | 生产试验点和区域试验点管护 | 定性 | 生产试验点管护面积45亩，区域试验点管护面积45亩，参照林木品种审定规范和中高山地区核桃种植技术，制定实施方案，并严格按照实施方案进行管理 |  | 生产试验点管护面积45亩，区域试验点管护面积45亩，参照林木品种审定规范和中高山地区核桃种植技术，制定实施方案，并严格按照实施方案进行管理。 | 1 | 1
|  |  | 块菌菌根苗感染率 | ≥ | 0 | % | 92.05 | 2 | 2
|  |  | 花魔芋球茎效益提升 | ≥ | 0 | % | 20 | 2 | 2
|  |  | 针对危害云南油杉的1种尺蠖，开展发生规律研究 | 定性 | 摸清尺蠖的发生规律 |  | 初稿 | 2 | 1.8 | 列入两年项目指标，未分解指标任务到实具体施年份
|  |  | 针对危害云南油杉的1种尺蠖，开展生活史研究 | 定性 | 明确尺蠖的生活史 |  | 初稿 | 2 | 1.8 | 列入两年项目指标，未分解指标任务到实具体施年份
|  |  | 块菌栽培成活率 | ≥ | 90 | % | 95 | 2 | 2
|  |  | 科技服务，林地种植技术人才培训 | ≥ | 200 | 人次 | 312 | 2 | 2
|  |  | 活血丹药材应用效益提升 | ≥ | 0 | 万元 | 10 | 2 | 2
|  |  | 针对危害云南油杉的1种尺蠖进行种类鉴定 | 定性 | 明确尺蠖的种类 |  | 正在组装数据 | 2 | 1.5 | 列入两年项目指标，未分解指标任务到实具体施年份
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 0.5 | 年 | 0.5 | 2 | 2
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进核桃产业发展 | 定性 | 前期准备工作 |  | 完成前期准备工作 | 2 | 2
|  |  | 保护松树及云南油杉 | 定性 | 保护林业健康持续发展 |  | 保护了林业健康持续发展 | 2 | 2
|  |  | 块菌和坚果产出 | 定性 | 无 |  | 块菌和坚果均有产出 | 2 | 2
|  | 社会效益指标 | 恢复种植信心 | 定性 | 恢复农户种植信心 |  | 恢复农户种植信心 | 2 | 2
|  |  | 培养人才 | 定性 | 培养出林业主要有害生物防控技术研究水平高的人才队伍 |  | 培养出林业主要有害生物防控技术研究水平高的人才队伍 | 2 | 2
|  |  | 保护林业的发展 | 定性 | 保护林业的健康发展，为宜居城市建设助力 |  | 保护林业的健康发展，为宜居城市建设助力 | 2 | 2
|  |  | 种植技能提升 | ≥ | 0 | % | 85 | 2 | 2
|  | 生态效益指标 | 块菌苗栽培 | 定性 | 提高森林覆盖率，改善生态环境 |  | 提高森林覆盖率，改善生态环境 | 2 | 2
|  |  | 保护生态环境 | 定性 | 促进生态功能区建设 |  | 促进生态功能区艰涩 | 2 | 2
|  | 可持续影响指标 | 可持续性 | ≥ | 95 | % | 95 | 2 | 2
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农户满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中高山地区林地综合效益提升示范 | ＝ | 29.77 | 万元 | 29.77 | 2 | 2
|  |  | 林业主要有害生物防控技术研究 | ＝ | 11.06 | 万元 | 11.06 | 2 | 2
|  |  | 块菌生态培育技术集成与示范 | ＝ | 26.62 | 万元 | 26.62 | 2 | 2
|  |  | 核桃优良品种选育研究 | ＝ | 17.88 | 万元 | 17.88 | 2 | 2
合计 | [7 empty] | 100 | 96.23
评价结论 | 本项目根据绩效目标，制定详细的实施方案；单位学术委员会以及科技科对项目全程进行监督检查，组织验收等；具有健全的财务制度，财务科对项目经费的支出进行审核；项目立项依据充分，符合国家、省、市相关政策；详细的产出和效果能满足需求。
存在问题 | 由于项目实施期较短，不具有长期连续性，不易产生更好的成效。
改进措施 | 建议出台相关政策，保障项目资金开展一些长期性研究。
项目负责人：刘诚诚 |  |  |  |  | 财务负责人：甲卡拉铁
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040025T000012188861-“三区””科技人才支持计划
主管部门 |  | 攀枝花市农林科学研究院部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市农林科学研究院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 示范蔬菜新品种8个以上，新技术1项，培训农户30人次，调查收集当地野菜资源4个，服务当地农业企业2家。 |  |  |  |  | 收集种植野生蔬菜40个，试验蔬菜新品种9个，示范新技术2个。服务当地企业2个，田间技术指导农户50余人次。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 累计到色达服务96天。安排1名蔬菜种植能手到色达县旭日乡蔬菜基地驻点工作75天。在色达县年龙乡新建野生蔬菜藁本苗木繁殖基地1个，示范种植藁本苗木成功。示范种植野生蔬菜40余个，试验蔬菜新品种9个，示范大棚番茄水肥一体化新技术60亩。为色达县四川带月牧歌生态农业有限公司生产基地开展技术指导2次；调研3次，田间技术指导农户50余人次，提交建议1份，为色达县编制种植方案1个。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 2 | 1.02 |  |  | 51% | 10 | 5.1 | 根据攀财资教〔2024〕60号追加预算。根据项目实施进度已结转至2025年使用。
| 其中：财政资金 | 0 | 2 | 1.02 |  |  | 51% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 新技术 | ≥ | 1 | 项 | 2 | 10 | 10
|  |  | 培训农户 | ≥ | 30 | 人/次 | 50 | 10 | 10
|  |  | 示范蔬菜品种 | ≥ | 8 | 个 | 9 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 收集当地野菜资源 | ≥ | 10 | 个 | 40 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 当年完成 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推广新品种 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 30 | 30
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 帮扶对象满意 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 95.1
评价结论 | 自评得分95.1分。完成色达四川兴茂农业有限公司设施番茄栽培技术服务需求，安排1名蔬菜种植能手到色达县旭日乡蔬菜基地驻点工作75天；指导带月牧歌生态农业有限公司在色达开展乡土野生蔬菜良种繁育整地、施肥、播种等科技服务工作；撰写了色达县蔬菜产业发展建议1份；到天珍传奇公司花卉生产基地进行现场调研，提出设施大棚建设提出结构改善建议，得到公司肯定，节省设施大棚建设成本7-10%。根据色达县明年的园区规划，编制设施建设方案。在年龙乡建立蔬菜科技示范基地藁本种植成功，示范种植多年生富贵菜越冬成功。旭日乡设施番茄水肥一体新技术应用成功。
存在问题 | 1、色达县蔬菜产业发展存在的主要问题。一是市场定位还未确定；二是生产技术人员缺乏，已经建成的旭日蔬菜种植基地主要靠外来人员经营，本地农户生产技术水平低。因此，在蔬菜品种、设施等方面加强技术试验与示范。 2、由于设施蔬菜种植技术差，导致蔬菜种植效益差，外来业主变更给蔬菜品种引进示范带来影响。
改进措施 | 建议。一是适度规模，建议先着力打造旭日蔬菜种植基地，品种选择白菜、甘兰、菜薹，以品质打造品牌。二是产品的深加工。
项目负责人：杨晓峰 |  |  |  |  | 财务负责人：甲卡拉铁
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040025T000012646916-国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金4
主管部门 |  | 攀枝花市农林科学研究院部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市农林科学研究院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 根据省农、财两厅的相关要求，设立蔬菜新品种引育岗位、芒果新品种引育岗位、芒果栽培技术研究岗位、芒果病虫草害防控岗位、首席专家岗位、芒果采后处理岗位、高效节水与废弃物循环利用研究岗位、芒果园粮油复合种植技术、食用菌研究岗位，共9个岗位，创新思维、扎实开展新品种引育、关键技术研究、集成与示范推广、人才培养、生产应急等工作。 |  |  |  |  | 到示范县或示范基地指导85次；成功处置生产应急事件4件；技术指导服务面积22万亩；在创新团队平台上报送信息45条；培训指导人次1900人次；发表论文、专利6项；建立基地示范数6个；引进新品种、新技术15个；资金到位后一年内完成；持续节本增效，促进产业可持续发展和低碳、高效、绿色发展；农户满意度98%。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目主要涉及芒果和蔬菜新品种引育、关键技术研究、技术集成与示范推广、人才培育以及生产应急等方面。项目根据种植户需求定期举办培训班，传授实用的农业知识和技能，并建立长期的服务体系和反馈机制，项目制定了详细的实施计划，明确了目标、任务和各项工作步骤。同时，在各示范区和生产基地积极开展科技成果的推广和示范工作，并定期对项目实施的进度和效果进行检查评估，及时调整和优化项目内容及实施方案。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 100 | 35.4041 |  |  | 35.4% | 10 | 3.54 | 根据攀财资教[2024]94号追加预算。根据项目实施进度已结转至2025年使用。
| 其中：财政资金 | 0 | 100 | 35.4041 |  |  | 35.4% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 到示范县或示范基地指导 | ≥ | 70 | 次 | 85 | 10 | 10
|  |  | 成功处置生产应急事件1件 | ≥ | 3 | 次 | 4 | 5 | 5
|  |  | 技术指导服务面积 | ≥ | 20 | 万亩 | 22 | 5 | 5
|  |  | 在创新团队平台上报送信息 | ≥ | 42 | 条 | 45 | 5 | 5
|  |  | 培训指导人次 | ≥ | 1700 | 人/次 | 1900 | 5 | 5
|  |  | 发表论文、专利 | ≥ | 6 | 项 | 6 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 建立基地示范数 | ≥ | 4 | 个 | 6 | 5 | 5
|  |  | 引进新品种、新技术 | ≥ | 13 | 项 | 15 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 资金到位后一年内完成 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节水减肥，减少农药施用量，节本增效促进产业发展，提产增收 | 定性 | 节本增收 |  | 节本增收 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 加大科技成果转化、人才培养，促进芒果产业的可持续发展 | 定性 | 可持续 |  | 可持续 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 促进产业低碳、绿色、循环、资源高效发展 | 定性 | 可持续 |  | 可持续 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 93.54
评价结论 | 项目自评总分为93.54，项目规划与攀枝花“3+2”发展定位以及全市“一三三三”总体发展战略目标，全力打造“天府第二粮仓”建设和共同富裕试验区的创建工作高度契合。项目资金分配合理、公平合规、执行有效、无违规使用项目资金现象发生，通过开展引进新品种、新技术、成果示范推广、培训指导、人才培养和生产督导等工作，圆满完成了2024年年度绩效目标，大力推动南亚热带作物产业向省力化、转型和有机化转型，着重推动南亚热带作物产业链的全面发展，从而实现产业的提质增效。
存在问题 | 服务对象参与度不高:由于广大种植户对项目内容和实施情况认识不深刻，以为是农资企业通过农业技术培训换取销售市场，导致服务对象对项目的参与意识不足，积极性不高，未能充分发挥项目服务对象的主动性和参与感。
改进措施 | 1.建立多渠道信息传递机制，积极宣传项目内容、意义和作用，积极为种植户答疑解惑，消除信息壁垒，增强他们的参与意识，并加强后期跟踪与服务，提供持续性的技术支持和咨询服务。
项目负责人：罗照西 |  |  |  |  | 财务负责人：甲卡拉铁
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040025T000012647004-中型灌区农田灌溉水有效利用系数测算分析
主管部门 |  | 攀枝花市农林科学研究院部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市农林科学研究院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 本项目采购首尾法，分作物采用直接量测法对攀枝花市各中型灌区进行灌溉水有效系数测算分析，有利于进一步提高主管部门用水决策，有利于进一步提升我市农田灌溉水利用率。 |  |  |  |  | 项目采购首尾法，分作物采用直接量测法对攀枝花市各中型灌区进行灌溉水有效系数测算分析，进一步提高了主管部门用水决策，进一步提升了我市农田灌溉水利用率。
| 2.项目实施内容及过程概述 | （1）通过实地考察、调研等方式熟悉灌区基本情况，收集基本数据。 （2）严格按照省、市级相关规范要求开展项目工作，根据灌区作物种类、面积、灌溉方式等确定符合要求的作物及其灌溉方式和种植面积等；根据确定的作物在主干渠上下游选取典型田块，一种作物至少选取三个典型田块；对典型田块进行测算分析；完成系统填报和省级、市级对该测算分析工作的考核等。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 2.88 | 2.8813 |  |  | 100% | 10 | 100 | 根据攀财资农〔2024〕51号追加预算。
| 其中：财政资金 | 0 | 2.8813 | 2.8813 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 中型灌区数量 | ＝ | 7 | 个 | 7 | 20 | 20
|  |  | 每个灌区典型田块数量 | ≥ | 6 | 个 | 6 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 节水率提升 | ≥ | 5 | % | 5 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 资金下达后，规定时间内完成 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高主管部门科学、合理用水决策 | ≥ | 5 | % | 5 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 考核部门 | ≥ | 95 | % | 98 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 本项目通过全年测算工作为提高主管部门科学、合理用水决策提供重要依据，对当地节水效率提升提和灌溉方式改良等提供了长期技术指导和优化方案。通过省市级主管部门考核，服务对象满意度98%。
存在问题 | 1、采用“首尾法”进行灌溉水有效利用测算工作，虽然过程相对“渠系法”简单，但测算误差较大。由于中型灌区必须采用直接量测法，不仅工作量大，而且工作量集中。 2、取土时会伤到作物，特别是作物生长的关键时刻，这对测算结果会造成较大的影响。
改进措施 | 建议优化测算方法，因地制宜，同时优化和添置测量设备，减轻测算成员的工作量，尽量能做到不伤或少伤及作物。同时，省市级相关部门结合水权水价、蓄建配套、灌溉试验建设等加大人力和资金投入力度。
项目负责人：叶小胜 |  |  |  |  | 财务负责人：甲卡拉铁
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040025T000012772943-省级财政农业改革创新科技示范奖补专项资金
主管部门 |  | 攀枝花市农林科学研究院部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市农林科学研究院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 针对攀西地区稻-菜(薯)轮作稻菜优质丰产抗病专用品种缺乏、绿色高效集成技术不够和装备水平不高等瓶颈问题，充分利用攀西光热资源禀赋，通过模式创新，推广新品种新技术新装备，提升区域蔬菜产业发展水平。 |  |  |  |  | 在米易县丙谷镇、撒莲镇建设番茄新品种、新技术转化核心区示范基地100亩，示范种植番茄新品种川红1号、川粉红1号等品种。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 承接科技成果集成单位的科技成果,组织协调冬薯、稻-菜轮作成果在攀西地区的推广。主要工作是转化番茄、水稻新品种新技术、装备；根据2024年项目进度指标，完成了团队组建、规划设计、确定示范片。2024年10月份与成果集成示范单位召开了项目安排部署会，明确了合作单位分工任务。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0% | 10 | 0 | 根据攀财资农〔2024〕56号追加预算。根据项目实施进度已结转至2025年使用。
| 其中：财政资金 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 培训指导人次 | ≥ | 0 | 人/次 | 120 | 5 | 5
|  |  | 技术指导服务面积 | ≥ | 0 | 万亩 | 0.5 | 5 | 5
|  |  | 转化稻-菜(薯)新品种 | ≥ | 0 | 个 | 36 | 5 | 5
|  |  | 高质量培育新型经营主体 | ≥ | 0 | 个 | 1 | 2.5 | 2.5
|  |  | 到示范县或示范基地指导 | ≥ | 0 | 次 | 10 | 5 | 5
|  |  | 科技成果集成转化模式 | ≥ | 0 | 套 | 1 | 5 | 5
|  |  | 转化集成新技术 | ≥ | 0 | 套 | 1 | 2.5 | 2.5
|  | 质量指标 | 反应品质水平的农产品企业收储价格 | ≥ | 0 | % |  | 5 | 5
|  |  | 农业机械化替代用工 | ≥ | 0 | % | 30 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 资金到位后5年内完成 | ≤ | 0 | 年 | 5 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 示范农户累计增收 | ≥ | 0 | % |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 加大科技成果转化、人才培养，促进芒果产业的可持续发展 | 定性 | 无 |  |  | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 促进产业低碳、绿色、循环、资源高效发展 | 定性 | 无 |  |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | ≥ | 0 | % | 90 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 90
评价结论 | 项目组严格按照项目计划任务书和项目实施方案，根据2024年项目进度指标，完成了团队组建、调研，项目整体规划和设计，在米易县丙谷镇、撒莲镇建设番茄新品种、新技术转化核心区示范基地100亩。项目评价总分为：90分。
存在问题 | 2024年为项目开展的第一年，工作侧重在项目的核心区域，主要对示范的品种和技术进行熟化，对其在其它区域的示范安排不够。由于项目任务书签署时间晚，导致项目资金不满足支付条件。
改进措施 | 在米易的白马、攀莲等乡镇安排示范点；2025年4月前完成各合作单位经费拔付。
项目负责人：杨晓峰 |  |  |  |  | 财务负责人：甲卡拉铁
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040025T000012853393-攀枝花市中高山民族地区种羊繁育养殖试点建设技术服务
主管部门 |  | 攀枝花市农林科学研究院部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市农林科学研究院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 在攀枝花市中高山民族地区开展种羊繁育养殖试点建设技术服务项目，通过提供不少于 6 次的培训和技术指导，使全年培训人次不低于 200 人（依据各村组织情况），提升当地村民在种羊繁育养殖方面的技术水平，促进中高山民族地区种羊养殖产业发展。 |  |  |  |  | 对养殖户开展了山羊种羊繁育、圈舍修建、牧草栽培及饲草调制、疫病防治等一系列综合标准化养殖技术培训，2024年共举办培训班4期，培训人员140人次。针对圈舍修建、种羊选择、牧草栽培及饲草调制等技术难题，项目组成员先后到现场指导并给出专业建议20余项，养殖户的养殖技术得到明显的提升。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目组成员深入草坝村、三滩村等中高山民族地区开展实地调研，了解了养殖户在种羊繁育过程中存在的问题，针对问题进行了梳理归纳，制定培训方案；通过集中培训和专家到养殖户手把手现场指导相结合的方式，对中高山民族地区的养殖户开展技术培训和指导服务。先后开展了山羊种羊繁育、圈舍修建、牧草栽培及饲草调制、疫病防治等一系列综合标准化养殖技术专题培训。通过科技示范户的示范带动作用来提高中高山民族地区养殖户种羊繁育养殖技术，从面实现增收致富。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 5.9644 | 5.9644 |  |  | 100% | 10 | 10 | 根据攀财资农〔2024〕54号追加预算。
| 其中：财政资金 | 0 | 5.9644 | 5.9644 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 技术培训指导人数 | ≥ | 120 | 人/次 | 140 | 10 | 10
|  |  | 培训和技术指导次数 | ≥ | 4 | 次 | 4 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 推广种羊标准化养殖技术 | ≥ | 1 | 套 | 1 | 10 | 10
|  |  | 辐射带动养殖户 | ≥ | 0 | 户 | 5 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 于2025年年底前完成 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推广种羊繁育技术，培育乡土人才，促进中高山地区畜牧产业高质量发展 | 定性 | 无 |  | 推广种羊繁育技术，培育乡土人才，促进中高山地区畜牧产业高质量发展 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意 | ≥ | 0 | % | 100 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自实施以来，严格按照项目实施方案开展工作。项目启动初期，项目组成员深入草坝村、三滩村开展实地调研，了解了养殖户在种羊繁育过程中存在的问题，针对问题进行了梳理归纳；在项目实施过程中，针对养殖户亟待解决的8个技术难题邀请了8名市级专家为对养殖户（养殖技术人员）开展山羊圈舍修建、种羊繁育、牧草栽培及饲草调制、疫病防治等一系列综合标准化养殖技术进行专题培训，共举办培训班4期，培训人员140人次。针对圈舍修建、种羊选择、牧草栽培及饲草调制等技术难题，项目组成员先后到现场指导并给出专业建议20余项。
存在问题 | 1、项目的示范地点相对偏远，示范户居住分散，给项目工作开展增加了难度。2、培训和技术指导人员文化水平参差不齐，有的人员对授课内容难以消化吸收，影响培训和技术指导质量。
改进措施 | 通过调研、走访等方式，深入种养殖户家中持续开展技术培训和技术指导。通过科技 示范户的示范带动作用，提高攀枝花市中高山民族地区种羊繁育养殖技术水平，促进中高山地区农民持续增收，推动我市共同富裕试验区建设走深走实。
项目负责人：王荣蛟 |  |  |  |  | 财务负责人：甲卡拉铁
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户